## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
Napisati web stranicu i css | T1 | Dizajnirati css | 20.4. | 22.4. | 2 | Ozana | Pending | 2
| T2 | Kodiranje | 20.4. | 23.4. | 3 | Ana | Pending | 3
| T3 | Sadržaj | 22.4. | 24.4. | 1 | Jurica | Pending | 1
Napraviti formu | T4 | Kodiranje | 21.4. | 24.4. | 3 | Matija | Pending | 3 | T1,T2
| T5 | Povezivanje s bazom | 25.4. | 29.4. | 4 | Ana | Pending | 4 | T1,T2
Napraviti bazu | T6 | Dizajn | 26.4. | 28.4. | 2 | Ozana | Pending | 2
| T7 | Kodiranje | 28.4. | 2.5. | 4 | Matija | Pending | 4 | T6
Povezati formu s bazom - php | T8 | Kodiranje | 3.5. | 5.5. | 2 | Jurica | Pending | 2 | T6,T7
| T9 | Kodiranje | 4.5. | 6.5. | 2 | Ozana | Pending | 2 | T6,T7
Napraviti 2 vrste korisnika u bazi (profesor i student). Dodijeliti ovlasti korisnicima | T10 | Kodiranje | 7.5. | 10.5. | 3 | Jurica | Pending | 3 | T6,T7
| T11 | kodiranje | 8.5. | 12.5. | 4 | Matija | Pending | 4 | T6,T7
Napraviti predloške pitanja u formi i opciju za vremensko ograničenje za odgovaranje na pitanja | T12 | Dizajn | 13.5. | 15.5. | 2 | Ana | Pending | 2
| T13 | Kodiranje | 16.5. | 18.5. | 2 | Ozana | Pending | 2 | T12
Napisati skriptu za obradu podataka iz ankete i slanje tih podataka u obliku grafova | T14 | Dizajn | 19.5. | 21.5. | 2 | Jurica | Pending | 2 | T11,T12
| T15 | Kodiranje | 22.5. | 25.5. | 3 | Matija | Pending | 3 | T14
Dizajnirati grafove i prikaz podataka u tekstualnom obliku | T16 | Dizajn | 26.5. | 28.5. | 2 | Ana | Pending | 2
| T17 | Završno testiranje | 29.5. | 1.6. | 3 | Ozana | Pending | 3 | T16
Total Estimate & Remaining: |  |  |  |  | 44 |  |  | 44

## Dijagram - aktivnosti
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
Napisati web stranicu i css | T1 | Dizajnirati css | 2017-04-20 | 2017-04-22 | 2 | Ozana | Pending | 2
| T2 | Kodiranje | 2017-04-20 | 2017-04-23 | 3 | Ana | Pending | 3
| T3 | Sadržaj | 2017-04-22 | 2017-04-24 | 1 | Jurica | Pending | 1
Napraviti formu | T4 | Kodiranje | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 3 | Matija | Pending | 3 | T1,T2
| T5 | Povezivanje s bazom | 2017-04-25 | 2017-04-29 | 4 | Ana | Pending | 4 | T1,T2
Napraviti bazu | T6 | Dizajn | 2017-04-26 | 2017-04-28 | 2 | Ozana | Pending | 2
| T7 | Kodiranje | 2017-04-28 | 2017-05-02 | 4 | Matija | Pending | 4 | T6
Povezati formu s bazom - php | T8 | Kodiranje | 2017-05-03 | 2017-05-05 | 2 | Jurica | Pending | 2 | T6,T7
| T9 | Kodiranje | 2017-05-04 | 2017-05-06 | 2 | Ozana | Pending | 2 | T6,T7
Napraviti 2 vrste korisnika u bazi (profesor i student). Dodijeliti ovlasti korisnicima | T10 | Kodiranje | 2017-05-07 | 2017-05-10 | 3 | Jurica | Pending | 3 | T6,T7
| T11 | kodiranje | 2017-05-08 | 2017-05-12 | 4 | Matija | Pending | 4 | T6,T7
Napraviti predloške pitanja u formi i opciju za vremensko ograničenje za odgovaranje na pitanja | T12 | Dizajn | 2017-05-13 | 2017-05-15 | 2 | Ana | Pending | 2
| T13 | Kodiranje | 2017-05-16 | 2017-05-18 | 2 | Ozana | Pending | 2 | T12
Napisati skriptu za obradu podataka iz ankete i slanje tih podataka u obliku grafova | T14 | Dizajn | 2017-05-19 | 2017-05-21 | 2 | Jurica | Pending | 2 | T11,T12
| T15 | Kodiranje | 2017-05-22 | 2017-05-25 | 3 | Matija | Pending | 3 | T14
Dizajnirati grafove i prikaz podataka u tekstualnom obliku | T16 | Dizajn | 2017-05-26 | 2017-05-28 | 2 | Ana | Pending | 2
| T17 | Završno testiranje | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 3 | Ozana | Pending | 3 | T16
Ozana
Ana
Jurica
Matija